## Trường hợp kiểm thử
TEST CASE SYSTEM SPRINT 1
Tên dự án | XÂY DỰNG WEBSITE QUẢN LÝ ĐẶT PHÒNG KHÁCH SẠN TÍCH HỢP AI GỢI Ý DỊCH VỤ
STT | Sheet Name | Số lượng test | Mô tả
1 | List comment (Admin) | 9 | Bảo
2 | Delete comment | 7 | Bảo
3 | List Blog (Admin) | 10 | Bảo
4 | List Invoices (Admin) | 5 | Bảo
5 | List Room (S) | 12 | Bảo
6 | Create room | 8 | Bảo
7 | Edit room | 10 | Bảo
8 | Delete room | 10 | Bảo
9 | List Product | 6 | Bảo
10 | "Change status(product )" | 5 | Bảo
11 | Customer Management | 5 | Bảo
12 | List blog | 12 | Bảo
13 | Create Blog | 12 | Bảo
14 | Edit Blog | 14 | Bảo
15 | Delete Blog | 12 | Bảo
16 | Create auto rental | 11 | Bảo
17 | change status room | 10 | Bảo
18 | List category room(staff) | 10 | Bảo
19 | List service (S) | 12 | Bảo
20 | List product (S) | 12 | Bảo
21 | Home | 9 | Bảo
22 | About us | 7 | Bảo
23 | Menu | 10 | Bảo
24 | Cart | 11 | Bảo
25 | Booking History | 9 | Bảo
26 | Oder History | 8 | Bảo
246

## List comment (Admin)
Project Name | XÂY DỰNG WEBSITE QUẢN LÝ ĐẶT PHÒNG KHÁCH SẠN TÍCH HỢP AI GỢI Ý DỊCH VỤ
Module Code | List comment (Admin)
| Hoàn thành | Lỗi | Chưa kiểm tra | Bị chăn | Tổng số trường hợp thử nghiệm
Round 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9
Round 2 |  | 0 | 0 | 0
Test Case ID | Mô tả | Hành động | Điều kiện tiên quyết | Kết quả mong đợi | Kết quả thực tế | Kết quả |  |  | Kết quả |  |  | Chú thích
[6 empty] | Vòng 1 |  |  | Vòng 2
[6 empty] | Trạng thái | Ngày kiểm tra | Người kiểm tra | Trạng thái | Ngày kiểm tra | Người kiểm tra
GUI_SHOW_List comment (Admin)
GUI-LCMT01 | [Label] Hiển thị tiêu đề "Comments" |  |  | - Label: black - Status: enable | - Label: black - Status: enable | Pass | 2025-04-14 | Bảo
GUI-LCMT02 | [Table] Hiển thị bảng danh sách bình luận |  |  | - Text color: black - Status: enable | - Text color: black - Status: enable | Pass | 2025-04-14 | Bảo
GUI-LCMT03 | [Button] - Delete |  |  | - Text color: Red - Status: enable | - Text color: Red - Status: enable | Pass | 2025-04-14 | Bảo
FUNCTION_List comment (Admin)
FUNC-LCMT01 | Hiển thị danh sách bình luận có dữ liệu | vào trang comment để xem các bình luận có đúng như của user không | Đăng nhập admin | Danh sách hiển thị đúng và đầy đủ thông tin các bình luận | Danh sách hiển thị đúng và đầy đủ thông tin các bình luận | Pass | 2025-04-14 | Bảo
FUNC-LCMT04 | Xác nhận trước khi xóa bình luận | Nhấn Delete chuyển hướng sang hiển thị popup | Đăng nhập admin | Hiển thị popup xác nhận “Are you sure to delete this comment ?” trước khi xóa | Hiển thị popup xác nhận “Are you sure to delete this comment ?” trước khi xóa | Pass | 2025-04-14 | Bảo
FUNC-LCMT05 | Xử lý lỗi khi xóa bình luận thất bại | Nhấn Delete khi server lỗi | Đăng nhập admin | Hiển thị thông báo lỗi như “Delete failed. Please try again.” | Hiển thị thông báo lỗi như “Delete failed. Please try again.” | Pass | 2025-04-14 | Bảo
FUNC-LCMT06 | Reload trang vẫn giữ đúng dữ liệu | Reload trang quản lý bình luận | Đăng nhập admin | Danh sách hiển thị đúng, dữ liệu không bị mất hoặc trùng lặp | Danh sách hiển thị đúng, dữ liệu không bị mất hoặc trùng lặp | Pass | 2025-04-14 | Bảo

## Delete comment
Project Name | XÂY DỰNG WEBSITE QUẢN LÝ ĐẶT PHÒNG KHÁCH SẠN TÍCH HỢP AI GỢI Ý DỊCH VỤ
Module Code | Delete comment
| Hoàn thành | Lỗi | Chưa kiểm tra | Bị chăn | Tổng số trường hợp thử nghiệm
Round 1 | 7 | 0 | 0 | 7 | 7
Round 2 |  | 0 | 0 | 0
Test Case ID | Mô tả | Hành động | Điều kiện tiên quyết | Kết quả mong đợi | Kết quả thực tế | Kết quả |  |  | Kết quả |  |  | Chú thích
[6 empty] | Vòng 1 |  |  | Vòng 2
[6 empty] | Trạng thái | Ngày kiểm tra | Người kiểm tra | Trạng thái | Ngày kiểm tra | Người kiểm tra
GUI_SHOW_Delete comment
GUI-LCMT01 | [Label] Hiển thị tiêu đề "Comments" |  |  | - Label: black -Status: enable | - Label: black -Status: enable | Pass | 2025-04-21 | Bảo
GUI-LCMT02 | [Table] Hiển thị bảng danh sách bình luận |  |  | - Text color: black -Status: enable | - Text color: black -Status: enable | Pass | 2025-04-21 | Bảo
GUI-LCMT03 | [Button] - Delete |  |  | - Text color: Red - Status: enable | - Text color: Red - Status: enable | Pass | 2025-04-21 | Bảo
FUNCTION_Delete comment
FUNC-LCMT01 | Xóa bình luận thành công | 1.Nhấn vào Delete(Actions) 2.Trang chuyển đến Delete comment 3. Nhấn Delete | Đã đăng nhập trang admin | Bình luận bị xóa khỏi hệ thống, thông báo thành công | Bình luận bị xóa khỏi hệ thống, thông báo thành công | Pass | 2025-04-14 | Bảo
FUNC-LCMT02 | Hủy thao tác xóa | 1.Nhấn vào Delete(Actions) 2.Trang chuyển đến Delete comment 3. Nhấn Cancel | Đã đăng nhập trang admin | Không có bình luận nào bị xóa, danh sách giữ nguyên | Không có bình luận nào bị xóa, danh sách giữ nguyên | Pass | 2025-04-14 | Bảo
FUNC-LCMT03 | Xử lý lỗi khi xóa thất bại | 1.Nhấn Delete -> Yes 2. Mô phỏng lỗi server | Đã đăng nhập trang admin | Hiển thị thông báo lỗi như “Delete failed. Please try again.” | Hiển thị thông báo lỗi như “Delete failed. Please try again.” | Pass | 2025-04-14 | Bảo
FUNC-LCMT04 | Làm mới trang sau khi xóa | Xóa bình luận và reload trang | Đã đăng nhập trang admin | Bình luận không còn sau khi reload | Bình luận không còn sau khi reload | Pass | 2025-04-14 | Bảo

## List Blog (Admin)
Project Name | XÂY DỰNG WEBSITE QUẢN LÝ ĐẶT PHÒNG KHÁCH SẠN TÍCH HỢP AI GỢI Ý DỊCH VỤ
Module Code | List Blog (Admin)
| Hoàn thành | Lỗi | Chưa kiểm tra | Bị chăn | Tổng số trường hợp thử nghiệm
Round 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10
Round 2 |  | 0 | 0 | 0
Test Case ID | Mô tả | Hành động | Điều kiện tiên quyết | Kết quả mong đợi | Kết quả thực tế | Kết quả |  |  | Kết quả |  |  | Chú thích
[6 empty] | Vòng 1 |  |  | Vòng 2
[6 empty] | Trạng thái | Ngày kiểm tra | Người kiểm tra | Trạng thái | Ngày kiểm tra | Người kiểm tra
GUI_SHOW_List Blog (Admin)
GUI-LBLG01 | [Label] - Hiển thị tiêu đề "Blog Management" | Kiểm tra tiêu đề trang khi truy cập trang Blog (Admin) |  | - Label: "Blog Management" - Text color: black - Status: enable | - Label: "Blog Management" - Text color: black - Status: enable | Pass | 2025-04-14 | Bảo
GUI-LBLG02 | [Table] - Hiển thị bảng danh sách blog | Kiểm tra sự xuất hiện của bảng danh sách blog |  | - Table hiển thị với các cột: Blog Name, Short Description, Detail Description, Actions | - Table hiển thị với các cột: Blog Name, Short Description, Detail Description, Actions | Pass | 2025-04-14 | Bảo
GUI-LBLG03 | [Button] - Nút "Create Blog" | Kiểm tra sự xuất hiện của nút "Create Blog" |  | - Button text: "Create Blog" - Text color: white - Button color: blue - Status: enable | - Button color: yellow - Text: "Edit" - Status: enable | Pass | 2025-04-14 | Bảo
GUI-LBLG04 | [Button] - Nút "Edit" hiển thị ở từng dòng blog | Kiểm tra nút "Edit" hiển thị trong mỗi dòng của danh sách |  | - Button color: yellow - Text: "Edit" - Status: enable | - Button color: yellow - Text: "Edit" - Status: enable | Pass | 2025-04-14 | Bảo
GUI-LBLG05 | [Button] - Nút "Delete" hiển thị ở từng dòng blog | Kiểm tra nút "Delete" hiển thị trong mỗi dòng của danh sách |  | - Button color: red - Text: "Delete" - Status: enable | - Button color: red - Text: "Delete" - Status: enable | Pass | 2025-04-14 | Bảo
FUNCTION_List Blog (Admin)
FUNC-LBLG01 | Hiển thị danh sách blog với dữ liệu hợp lệ | Đăng nhập admin → Truy cập trang "Blog Management" | Đã đăng nhập Admin | Hệ thống hiển thị đầy đủ danh sách blog | Hệ thống hiển thị đầy đủ danh sách blog | Pass | 2025-04-14 | Bảo
FUNC-LBLG02 | Hiển thị khi không có blog nào | Đăng nhập admin → Truy cập trang "Blog Management" | Đã đăng nhập Admin | Hiển thị thông báo “No blog found” hoặc bảng trống | Hiển thị thông báo “No blog found” hoặc bảng trống | Pass | 2025-04-14 | Bảo
FUNC-LBLG03 | Blog mới được hiển thị sau khi tạo | Tạo blog mới thành công → Truy cập lại trang danh sách blog | Đã đăng nhập Admin | Blog mới hiển thị trong danh sách | Blog mới hiển thị trong danh sách | Pass | 2025-04-14 | Bảo
FUNC-LBLG04 | Blog bị xóa không còn trong danh sách | Xóa blog → Truy cập lại danh sách blog | Đã đăng nhập Admin | Blog đã xóa không còn hiển thị trong danh sách | Blog đã xóa không còn hiển thị trong danh sách | Pass | 2025-04-14 | Bảo
FUNC-LBLG05 | Chặn truy cập với người không phải admin | Truy cập trang danh sách blog mà chưa đăng nhập hoặc không phải admin | Đã đăng nhập Admin | Hiển thị thông báo lỗi hoặc chuyển hướng đến trang đăng nhập | Hiển thị thông báo lỗi hoặc chuyển hướng đến trang đăng nhập | Pass | 2025-04-14 | Bảo

## List Invoices (Admin)
Project Name | XÂY DỰNG WEBSITE QUẢN LÝ ĐẶT PHÒNG KHÁCH SẠN TÍCH HỢP AI GỢI Ý DỊCH VỤ
Module Code | List Invoices (Admin)
| Hoàn thành | Lỗi | Chưa kiểm tra | Bị chăn | Tổng số trường hợp thử nghiệm
Round 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5
Round 2 |  | 0 | 0 | 0
Test Case ID | Mô tả | Hành động | Điều kiện tiên quyết | Kết quả mong đợi | Kết quả thực tế | Kết quả |  |  | Kết quả |  |  | Chú thích
[6 empty] | Vòng 1 |  |  | Vòng 2
[6 empty] | Trạng thái | Ngày kiểm tra | Người kiểm tra | Trạng thái | Ngày kiểm tra | Người kiểm tra
GUI_SHOW_List Invoices (Admin)
GUI-LINV01 | [Label] - Tiêu đề "Invoices" |  |  | - Label: "Invoices" - Text color: black - Status: enable | - Label: "Invoices" - Text color: black - Status: enable | Pass | 2025-04-15 | Bảo
GUI-LINV02 | [Table] - Hiển thị bảng danh sách hóa đơn |  |  | - Bảng hiển thị các cột như: Invoice No, Customer, Amount, Status, Date, Actions | - Bảng hiển thị các cột như: Invoice No, Customer, Amount, Status, Date, Actions | Pass | 2025-04-15 | Bảo
GUI-LINV03 | [Button] - Nút "View" |  |  | - Button color: blue - Text: "View" - Status: enable | - Button color: blue - Text: "View" - Status: enable | Pass | 2025-04-15 | Bảo
GUI-LINV04 | [Button] - Nút "Delete" |  |  | - Button color: red - Text: "Delete" - Status: enable | - Button color: red - Text: "Delete" - Status: enable | Pass | 2025-04-15 | Bảo
FUNCTION_List Invoices (Admin)
FUNC-LINV01 | Hiển thị danh sách hóa đơn | vào trang invoices để hiển thị các thông tin User | Đã đăng nhập Admin | Hiển thị đầy đủ danh sách hóa đơn với thông tin đúng | Hiển thị đầy đủ danh sách hóa đơn với thông tin đúng | Pass | 2025-04-15 | Bảo

## List Room (S)
Project Name | XÂY DỰNG WEBSITE QUẢN LÝ ĐẶT PHÒNG KHÁCH SẠN TÍCH HỢP AI GỢI Ý DỊCH VỤ
Module Code | List Room (S)
| Hoàn thành | Lỗi | Chưa kiểm tra | Bị chăn | Tổng số trường hợp thử nghiệm
Round 1 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12
Round 2 |  | 0 | 0 | 0
Test Case ID | Mô tả | Hành động | Điều kiện tiên quyết | Kết quả mong đợi | Kết quả thực tế | Kết quả |  |  | Kết quả |  |  | Chú thích
[6 empty] | Vòng 1 |  |  | Vòng 2
[6 empty] | Trạng thái | Ngày kiểm tra | Người kiểm tra | Trạng thái | Ngày kiểm tra | Người kiểm tra
GUI_SHOW_List Room (S)
GUI-LR01 | [Label] - Tiêu đề "Rooms" |  |  | - Label hiển thị: "Rooms" - Text color: black - Status: enable | - Label hiển thị: "Rooms" - Text color: black - Status: enable | Pass | 2025-04-15 | Bảo
GUI-LR02 | [Table] - Hiển thị bảng danh sách phòng |  |  | - Hiển thị cột: Name, Price, Status, Category, More Services, Actions | - Hiển thị cột: Name, Price, Status, Category, More Services, Actions | Pass | 2025-04-15 | Bảo
GUI-LR03 | [Button] - Nút "Edit" |  |  | - Button text: "Edit" - Button color: yellow - Status: enable | - Button text: "Edit" - Button color: yellow - Status: enable | Pass | 2025-04-15 | Bảo
GUI-LR04 | [Button] - Nút "Delete" |  |  | - Button text: "Delete" - Button color: red - Status: enable | - Button text: "Delete" - Button color: red - Status: enable | Pass | 2025-04-15 | Bảo
GUI-LR05 | [Button] - Nút "View" |  |  | - Button text: "View" - Button color: blue - Status: enable | - Button text: "View" - Button color: blue - Status: enable | Pass | 2025-04-15 | Bảo
GUI-LR06 | [Button] - Nút "Create Room" |  |  | - Button text: "Create Room" - Button color: blue - Status: enable | - Button text: "Create Room" - Button color: blue - Status: enable | Pass | 2025-04-15 | Bảo
FUNCTION_List Room (S)
FUNC-LR01 | Hiển thị danh sách phòng | vào trang list room để hiện các thông tin của phòng để nhân viên nắm bắt thông tin | Đã đăng nhập vào trang admin | Hiển thị danh sách đầy đủ phòng với đúng thông tin | Hiển thị danh sách đầy đủ phòng với đúng thông tin | Pass | 2025-04-15 | Bảo
FUNC-LR04 | Xem chi tiết phòng | Click nút "View" của một phòng bất kỳ | Đã đăng nhập vào trang admin | Hiển thị chi tiết thông tin phòng tương ứng | Hiển thị chi tiết thông tin phòng tương ứng | Pass | 2025-04-15 | Bảo
FUNC-LR05 | Sửa thông tin phòng | Click nút "Edit" → Thay đổi thông tin → Lưu lại | Đã đăng nhập vào trang admin | Phòng được cập nhật thành công, hiển thị thông báo “Cập nhật thành công” | Phòng được cập nhật thành công, hiển thị thông báo “Cập nhật thành công” | Pass | 2025-04-15 | Bảo
FUNC-LR06 | Xóa phòng | Click nút "Delete" → Xác nhận xóa | Đã đăng nhập vào trang admin | Phòng bị xóa khỏi danh sách, hiển thị thông báo “Xóa thành công” | Phòng bị xóa khỏi danh sách, hiển thị thông báo “Xóa thành công” | Pass | 2025-04-15 | Bảo

## Create room
Project Name | XÂY DỰNG WEBSITE QUẢN LÝ ĐẶT PHÒNG KHÁCH SẠN TÍCH HỢP AI GỢI Ý DỊCH VỤ
Module Code | Create room
| Hoàn thành | Lỗi | Chưa kiểm tra | Bị chăn | Tổng số trường hợp thử nghiệm
Round 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8
Round 2 |  | 0 | 0 | 0
Test Case ID | Mô tả | Hành động | Điều kiện tiên quyết | Kết quả mong đợi | Kết quả thực tế | Kết quả |  |  | Kết quả |  |  | Chú thích
[6 empty] | Vòng 1 |  |  | Vòng 2
[6 empty] | Trạng thái | Ngày kiểm tra | Người kiểm tra | Trạng thái | Ngày kiểm tra | Người kiểm tra
GUI_SHOW_Create room
GUI-CR01 | [Button] - Create Room | Kiểm tra nút “Create Room” hiển thị đúng | Truy cập trang Room | - Text: “+ Create Room” - Text color: white - Status: enable | - Text: “+ Create Room” - Text color: white - Status: enable | Pass | 2025-04-15 | Bảo
GUI-CR02 | [Textbox] - Nhập tên phòng | Kiểm tra textbox nhập tên phòng | Truy cập trang Room | - Text color: black - Status: enable | - Text color: black - Status: enable | Pass | 2025-04-15 | Bảo
GUI-CR03 | [Textbox] - Nhập giá phòng | Kiểm tra textbox nhập giá phòng | Truy cập trang Room | - Text color: black - Status: enable | - Text color: black - Status: enable | Pass | 2025-04-15 | Bảo
GUI-CR04 | [Dropdown] - Status | Kiểm tra dropdown chọn trạng thái phòng | Truy cập trang Room | - Text color: black - Status: enable - Có 2 lựa chọn: Available, Unavailable | - Text color: black - Status: enable - Có 2 lựa chọn: Available, Unavailable | Pass | 2025-04-15 | Bảo
GUI-CR05 | [Button] - Save | Kiểm tra nút lưu tạo phòng mới | Truy cập trang Room | - Text: “Save” - Text color: white - Màu Blue - Status: enable | - Text: “Save” - Text color: white - Màu Blue - Status: enable | Pass | 2025-04-15 | Bảo
FUNCTION_Create room
FUNC-CR01 | Tạo phòng mới với thông tin hợp lệ | 1. Nhấn "Create Room" 2. Nhập tên: Room 201 3. Nhập giá: 550 4. Chọn trạng thái: Available 5. Chọn loại phòng: Deluxe 6. Nhấn Save | Đã đăng nhập vào trang admin | Hiển thị thông báo “Tạo phòng thành công”, hiển thị ở danh sách | Hiển thị thông báo “Tạo phòng thành công”, hiển thị ở danh sách | Pass | 2025-04-15 | Bảo
FUNC-CR02 | Tạo phòng nhưng thiếu tên | 1. Nhấn "Create Room" 2. Để trống tên phòng 3. Nhập giá: 500 4. Nhấn Save | Đã đăng nhập vào trang admin | Hiển thị thông báo lỗi “Tên phòng không được để trống” | Hiển thị thông báo lỗi “Tên phòng không được để trống” | Pass | 2025-04-15 | Bảo
FUNC-CR03 | Nhập giá không hợp lệ | 1. Nhấn "Create Room" 2. Nhập tên: Room 202 3. Nhập giá: abc 4. Nhấn Save | Đã đăng nhập vào trang admin | Để mặc đỉnh là Số nên hệ thống sẽ bắt buộc nhập số | Để mặc đỉnh là Số nên hệ thống sẽ bắt buộc nhập số | Pass | 2025-04-15 | Bảo

## Edit room
Project Name | XÂY DỰNG WEBSITE QUẢN LÝ ĐẶT PHÒNG KHÁCH SẠN TÍCH HỢP AI GỢI Ý DỊCH VỤ
Module Code | Edit room
| Hoàn thành | Lỗi | Chưa kiểm tra | Bị chăn | Tổng số trường hợp thử nghiệm
Round 1 |  | 0 | 0 | 0
Round 2 |  | 0 | 0 | 0
Test Case ID | Mô tả | Hành động | Điều kiện tiên quyết | Kết quả mong đợi | Kết quả thực tế | Kết quả |  |  | Kết quả |  |  | Chú thích
[6 empty] | Vòng 1 |  |  | Vòng 2
[6 empty] | Trạng thái | Ngày kiểm tra | Người kiểm tra | Trạng thái | Ngày kiểm tra | Người kiểm tra
GUI_SHOW_Edit room
GUI-ER01 | [Label] - Tiêu đề Edit Room |  |  | - Text: “Edit Room” - Text color: black | - Text: “Edit Room” - Text color: black | Pass | 2025-04-16 | Bảo
GUI-ER02 | [Textbox] - Room Name |  |  | - Text color: black - Status: enable | - Text color: black - Status: enable | Pass | 2025-04-16 | Bảo
GUI-ER03 | [Dropdown] - Room Type |  |  | - Text color: black - Status: enable | - Text color: black - Status: enable | Pass | 2025-04-16 | Bảo
GUI-ER04 | [Textbox] - Price |  |  | - Text color: black - Status: enable | - Text color: black - Status: enable | Pass | 2025-04-16 | Bảo
GUI-ER05 | [Dropdown] - Status |  |  | - Text color: black - Status: enable | - Text color: black - Status: enable | Pass | 2025-04-16 | Bảo
GUI-ER06 | [Button] - Update |  |  | - Text color: Yelow - Status: enable | - Text color: Yelow - Status: enable | Pass | 2025-04-16 | Bảo
FUNCTION_Edit room
FUNC-ER01 | Cập nhật thông tin hợp lệ | 1. Truy cập “Edit Room” 2. Thay đổi tên thành “Room 201” 3. Thay đổi giá thành “550” 4. Nhấn Update | Đã đăng nhập vào admin | Hiển thị thông báo “Cập nhật thành công” | Hiển thị thông báo “Cập nhật thành công” | Pass | 2025-04-16 | Bảo
FUNC-ER02 | Cập nhật thiếu tên phòng | 1. Truy cập “Edit Room” 2. Xoá tên phòng 3. Nhấn Update | Đã đăng nhập vào admin | Hiển thị thông báo lỗi “Tên phòng không được để trống” | Hiển thị thông báo lỗi “Tên phòng không được để trống” | Pass | 2025-04-16 | Bảo
FUNC-ER03 | Nhập giá không hợp lệ | 1. Truy cập “Edit Room” 2. Nhập giá là chữ “abc” 3. Nhấn Update | Đã đăng nhập vào admin | Hiển thị thông báo lỗi “Giá phòng phải là số” | Hiển thị thông báo lỗi “Giá phòng phải là số” | Pass | 2025-04-16 | Bảo
FUNC-ER04 | Không thay đổi gì và nhấn Update | 1. Truy cập “Edit Room” 2. Không chỉnh sửa thông tin 3. Nhấn Update | Đã đăng nhập vào admin | Cập nhật thành công, dữ liệu giữ nguyên | Cập nhật thành công, dữ liệu giữ nguyên | Pass | 2025-04-16 | Bảo

## Delete room
Project Name | XÂY DỰNG WEBSITE QUẢN LÝ ĐẶT PHÒNG KHÁCH SẠN TÍCH HỢP AI GỢI Ý DỊCH VỤ
Module Code | Delete room
| Hoàn thành | Lỗi | Chưa kiểm tra | Bị chăn | Tổng số trường hợp thử nghiệm
Round 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10
Round 2 |  | 0 | 0 | 0
Test Case ID | Mô tả | Hành động | Điều kiện tiên quyết | Kết quả mong đợi | Kết quả thực tế | Kết quả |  |  | Kết quả |  |  | Chú thích
[6 empty] | Vòng 1 |  |  | Vòng 2
[6 empty] | Trạng thái | Ngày kiểm tra | Người kiểm tra | Trạng thái | Ngày kiểm tra | Người kiểm tra
GUI_SHOW_Delete room
GUI-DR01 | [Label] - Tiêu đề "Rooms" |  |  | - Label hiển thị: "Rooms" - Text color: black - Status: enable | - Label hiển thị: "Rooms" - Text color: black - Status: enable | Pass | 2025-04-16 | Bảo
GUI-DR02 | [Table] - Hiển thị bảng danh sách phòng |  |  | - Hiển thị cột: Name, Price, Status, Category, More Services, Actions | - Hiển thị cột: Name, Price, Status, Category, More Services, Actions | Pass | 2025-04-16 | Bảo
GUI-DR03 | [Button] - Nút "Edit" |  |  | - Button text: "Edit" - Button color: yellow - Status: enable | - Button text: "Edit" - Button color: yellow - Status: enable | Pass | 2025-04-16 | Bảo
GUI-DR04 | [Button] - Nút "Delete" |  |  | - Button text: "Delete" - Button color: red - Status: enable | - Button text: "Delete" - Button color: red - Status: enable | Pass | 2025-04-16 | Bảo
GUI-DR05 | [Button] - Nút "View" |  |  | - Button text: "View" - Button color: blue - Status: enable | - Button text: "View" - Button color: blue - Status: enable | Pass | 2025-04-16 | Bảo
GUI-DR06 | [Button] - Nút "Create Room" |  |  | - Button text: "Create Room" - Button color: blue - Status: enable | - Button text: "Create Room" - Button color: blue - Status: enable | Pass | 2025-04-16 | Bảo
FUNCTION_Delete room
FUNC-DR01 | Xóa phòng thành công | 1. Nhấn nút Delete trên dòng phòng cần xóa 2. Xác nhận trong popup | Đã đăng nhập vào admin | Phòng bị xóa khỏi danh sách Thông báo: “Xóa thành công" | Phòng bị xóa khỏi danh sách Thông báo: “Xóa thành công" | Pass | 2025-04-16 | Bảo
FUNC-DR02 | Hủy xóa phòng | 1. Nhấn nút Delete 2. Nhấn Cancel hoặc đóng popup | Đã đăng nhập vào admin | Danh sách không thay đổi Phòng vẫn còn tồn tại | Danh sách không thay đổi Phòng vẫn còn tồn tại | Pass | 2025-04-16 | Bảo
FUNC-DR03 | Xóa phòng đang được sử dụng | 1. Nhấn Delete ở phòng đang được đặt 2. Xác nhận xóa | Đã đăng nhập vào admin | Thông báo lỗi: “Không thể xóa phòng đang được sử dụng” | Thông báo lỗi: “Không thể xóa phòng đang được sử dụng” | Pass | 2025-04-16 | Bảo
FUNC-DR04 | Xóa liên tục nhiều phòng | Thực hiện xóa nhiều phòng liên tiếp bằng thao tác Delete và xác nhận | Đã đăng nhập vào admin | Các phòng được xóa lần lượt, danh sách cập nhật đúng | Các phòng được xóa lần lượt, danh sách cập nhật đúng | Pass | 2025-04-16 | Bảo

## List Product(admin)
Project Name | XÂY DỰNG WEBSITE QUẢN LÝ ĐẶT PHÒNG KHÁCH SẠN TÍCH HỢP AI GỢI Ý DỊCH VỤ
Module Code | List Product(Admin)
| Hoàn thành | Lỗi | Chưa kiểm tra | Bị chăn | Tổng số trường hợp thử nghiệm
Round 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6
Round 2 |  | 0 | 0 | 0
Test Case ID | Mô tả | Hành động | Điều kiện tiên quyết | Kết quả mong đợi | Kết quả thực tế | Kết quả |  |  | Kết quả |  |  | Chú thích
[6 empty] | Vòng 1 |  |  | Vòng 2
[6 empty] | Trạng thái | Ngày kiểm tra | Người kiểm tra | Trạng thái | Ngày kiểm tra | Người kiểm tra
GUI_SHOW_List Product(Admin)
GUI-LP01 | [Label] - Products | Truy cập trang quản lý sản phẩm |  | - Label hiển thị: "Products" - Text color: black - Status: enable | - Label hiển thị: "Products" - Text color: black - Status: enable | Pass | 2025-04-17 | Bảo
GUI-LP02 | [Table] - Hiển thị danh sách | Kiểm tra bảng danh sách sản phẩm |  | - Bảng hiển thị đúng cột: Name, Price, Status, Category, Image, Actions | - Bảng hiển thị đúng cột: Name, Price, Status, Category, Image, Actions | Pass | 2025-04-17 | Bảo
GUI-LP03 | [Image] - Ảnh sản phẩm | Kiểm tra ảnh đại diện sản phẩm trong cột "Image" |  | - Hiển thị đúng ảnh sản phẩm - Kích thước ảnh phù hợp | - Hiển thị đúng ảnh sản phẩm - Kích thước ảnh phù hợp | Pass | 2025-04-17 | Bảo
GUI-LP04 | [Button] - Nút Edit | Kiểm tra các nút "Edit" và "Delete" trong danh sách sản phẩm |  | -Text color: Yelow -Status: enable | -Text color: Yelow -Status: enable | Pass | 2025-04-17 | Bảo
GUI-LP05 | [Button] - Nút Delete | Kiểm tra các nút "Edit" và "Delete" trong danh sách sản phẩm |  | -Text color: Red -Status: enable | -Text color: Red -Status: enable | Pass | 2025-04-17 | Bảo
FUNCTION_List Product(Admin)
FUNC-LP01 | Load danh sách sản phẩm | Truy cập vào trang quản lý sản phẩm | Đã đăng nhập trang admin | Toàn bộ danh sách sản phẩm được load và hiển thị đúng | Toàn bộ danh sách sản phẩm được load và hiển thị đúng | Pass | 2025-04-17 | Bảo

## Change status(product)
Project Name | XÂY DỰNG WEBSITE QUẢN LÝ ĐẶT PHÒNG KHÁCH SẠN TÍCH HỢP AI GỢI Ý DỊCH VỤ
Module Code | Change status(product)
| Hoàn thành | Lỗi | Chưa kiểm tra | Bị chăn | Tổng số trường hợp thử nghiệm
Round 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5
Round 2 |  | 0 | 0 | 0
Test Case ID | Mô tả | Hành động | Điều kiện tiên quyết | Kết quả mong đợi | Kết quả thực tế | Kết quả |  |  | Kết quả |  |  | Chú thích
[6 empty] | Vòng 1 |  |  | Vòng 2
[6 empty] | Trạng thái | Ngày kiểm tra | Người kiểm tra | Trạng thái | Ngày kiểm tra | Người kiểm tra
GUI_SHOW_List Product(Admin)
GUI-CS01 | [Button] - Hiển thị nút đổi trạng thái |  |  | - Nút/icon đổi trạng thái hiển thị bên cạnh trạng thái - Status: enable | - Nút/icon đổi trạng thái hiển thị bên cạnh trạng thái - Status: enable | Pass | 2025-04-16 | Bảo
GUI-CS02 | [Icon] - Biểu tượng trạng thái |  |  | - Hiển thị biểu tượng trạng thái: + Active → màu xanh + Inactive → màu xám hoặc đỏ | - Hiển thị biểu tượng trạng thái: + Active → màu xanh + Inactive → màu xám hoặc đỏ | Pass | 2025-04-16 | Bảo
FUNCTION_List Product(Admin)
FUN-CS01 | Đổi trạng thái từ Active → Inactive | 1.Nhấn nút/icon đổi trạng thái khi sản phẩm đang Active 2. Sản phẩm ở trạng thái Active | Đã đăng nhập admin | Hệ thống hiển thị trạng thái chuyển sang Inactive, biểu tượng và nhãn thay đổi phù hợp | Hệ thống hiển thị trạng thái chuyển sang Inactive, biểu tượng và nhãn thay đổi phù hợp | Pass | 2025-04-16 | Bảo
FUN-CS02 | Đổi trạng thái từ Inactive → Active | 1.Nhấn nút/icon đổi trạng thái khi sản phẩm đang Inactive 2.Sản phẩm ở trạng thái Inactive | Đã đăng nhập admin | Hệ thống sẽ hiện thị Trạng thái chuyển sang Active Biểu tượng và nhãn thay đổi phù hợp | Hệ thống sẽ hiện thị Trạng thái chuyển sang Active Biểu tượng và nhãn thay đổi phù hợp | Pass | 2025-04-16 | Bảo
FUN-CS03 | Cập nhật trạng thái trong cơ sở dữ liệu | 1.Kiểm tra trạng thái thay đổi có được lưu trong DB hay không 2. Đã đổi trạng thái sản phẩm | Đã đăng nhập admin | Dữ liệu trạng thái trong DB được cập nhật chính xác | Dữ liệu trạng thái trong DB được cập nhật chính xác | Pass | 2025-04-16 | Bảo

## Customer Manager
Project Name | XÂY DỰNG WEBSITE QUẢN LÝ ĐẶT PHÒNG KHÁCH SẠN TÍCH HỢP AI GỢI Ý DỊCH VỤ
Module Code | Customer Manager
| Hoàn thành | Lỗi | Chưa kiểm tra | Bị chăn | Tổng số trường hợp thử nghiệm
Round 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5
Round 2 |  | 0 | 0 | 0
Test Case ID | Mô tả | Hành động | Điều kiện tiên quyết | Kết quả mong đợi | Kết quả thực tế | Kết quả |  |  | Kết quả |  |  | Chú thích
[6 empty] | Vòng 1 |  |  | Vòng 2
[6 empty] | Trạng thái | Ngày kiểm tra | Người kiểm tra | Trạng thái | Ngày kiểm tra | Người kiểm tra
GUI_SHOW_Customer Manager
GUI-CM01 | [Label] – Tiêu đề “Customer Management” |  |  | -Label: black -Status: enable | -Label: black -Status: enable | Pass | 2025-04-22 | Bảo
GUI-CM02 | [Table] – Danh sách khách hàng |  |  | - Hiển thị danh sách khách hàng với các cột: Tên, Email, SĐT, Địa chỉ, Avatar, Quốc gia, Action | - Hiển thị danh sách khách hàng với các cột: Tên, Email, SĐT, Địa chỉ, Avatar, Quốc gia, Action | Pass | 2025-04-23 | Bảo
GUI-CM03 | [Button] – Nút “Delete” |  |  | -Text color: black -Status: enable | -Text color: black -Status: enable | Pass | 2025-04-24 | Bảo
FUNCTION_Customer Manager
FUNC-CM01 | Xóa khách hàng thành công | 1.Có ít nhất 1 khách hàng Hộp thoại xác nhận Hiển thị 2. Chọn “Delete” → khách hàng bị xóa khỏi danh sách | Đă Đăng nhập Admin | Hiển thị thông báo “Xóa khách hàng thành công” | Hiển thị thông báo “Xóa khách hàng thành công” | Pass | 2025-04-22 | Bảo
FUNC-CM02 | Hủy xóa khách hàng | 1.Có ít nhất 1 khách hàng Hộp thoại xác nhận hiển thị 2.Chọn “Cancel” →danh sách không thay đổi | Đă Đăng nhập Admin | Không có thông báo lỗi hoặc xóa, quay về ban đầu | Không có thông báo lỗi hoặc xóa, quay về ban đầu | Pass | 2025-04-23 | Bảo

## List Blog
Project Name | XÂY DỰNG WEBSITE QUẢN LÝ ĐẶT PHÒNG KHÁCH SẠN TÍCH HỢP AI GỢI Ý DỊCH VỤ
Module Code | List Blog
| Hoàn thành | Lỗi | Chưa kiểm tra | Bị chăn | Tổng số trường hợp thử nghiệm
Round 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10
Round 2
Test Case ID | Mô tả | Hành động | Điều kiện tiên quyết | Kết quả mong đợi | Kết quả thực tế | Kết quả |  |  | Kết quả |  |  | Chú thích
[6 empty] | Vòng 1 |  |  | Vòng 2
[6 empty] | Trạng thái | Ngày kiểm tra | Người kiểm tra | Trạng thái | Ngày kiểm tra | Người kiểm tra
GUI_SHOW_List Blog
GUI-BLOG01 | [Label] - Hiển thị tiêu đề "Blog Management" |  |  | -Hiển thị đúng tiêu đề: Blog Management | -Hiển thị đúng tiêu đề: Blog Management | Pass | 2025-04-18 | Bảo
GUI-BLOG02 | [Table] - Hiển thị bảng dữ liệu |  |  | -Bảng hiển thị các cột: ID, Blog Name, Short Description, Detail Description, Status, Image, Actions | -Bảng hiển thị các cột: ID, Blog Name, Short Description, Detail Description, Status, Image, Actions | Pass | 2025-04-18 | Bảo
GUI-BLOG03 | [Button] - "+ Create Blog" |  |  | -Nút hiển thị với label "+ Create Blog" | -Nút hiển thị với label "+ Create Blog" | Pass | 2025-04-18 | Bảo
GUI-BLOG04 | Kiểm tra trạng thái Status |  |  | -Blog có trạng thái "Active" Hiển thị đúng trạng thái (Active/Inactive) | -Blog có trạng thái "Active" Hiển thị đúng trạng thái (Active/Inactive) | Pass | 2025-04-18 | Bảo
GUI-BLOG05 | [Button] - Edit và Delete |  |  | -Mỗi blog có 2 nút: Edit (màu vàng), Delete (màu đỏ) | -Mỗi blog có 2 nút: Edit (màu vàng), Delete (màu đỏ) | Pass | 2025-04-18 | Bảo
FUNCTION_SHOW_List Blog
FUNC-BLOG01 | Load danh sách blog từ API | Dữ liệu blog có sẵn trong CSDL | Đã đăng nhập vào trang Admin | Bảng hiển thị tất cả blog từ backend API | Bảng hiển thị tất cả blog từ backend API | Pass | 2025-04-18 | Bảo
FUNC-BLOG03 | Edit blog | Nhấn Edit trên blog có ID = 1 | Đã đăng nhập vào trang Admin | Chuyển đến màn hình chỉnh sửa blog | Chuyển đến màn hình chỉnh sửa blog | Pass | 2025-04-18 | Bảo
FUNC-BLOG04 | Tạo blog mới | Nhấn "+ Create Blog", điền thông tin mới | Đã đăng nhập vào trang Admin | Blog mới xuất hiện trong bảng sau khi lưu | Blog mới xuất hiện trong bảng sau khi lưu | Pass | 2025-04-18 | Bảo
FUNC-BLOG05 | Ảnh không tồn tại | Blog có image URL bị lỗi | Đã đăng nhập vào trang Admin | Hiển thị ảnh lỗi hoặc placeholder thay vì ảnh trắng | Hiển thị ảnh lỗi hoặc placeholder thay vì ảnh trắng | Pass | 2025-04-18 | Bảo

## Create Blog
Project Name | XÂY DỰNG WEBSITE QUẢN LÝ ĐẶT PHÒNG KHÁCH SẠN TÍCH HỢP AI GỢI Ý CÁC DỊCH VỤ
Module Code | Create Blog
| Hoàn thành | Lỗi | Chưa kiểm tra | Bị chăn | Tổng số trường hợp thử nghiệm
Round 1 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12
Round 2 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12
Test Case ID | Mô tả | Hành động | Điều kiện tiên quyết | Kết quả mong đợi | Kết quả thực tế | Kết quả |  |  | Kết quả |  |  | Chú thích
[6 empty] | Vòng 1 |  |  | Vòng 2
[6 empty] | Trạng thái | Ngày kiểm tra | Người kiểm tra | Trạng thái | Ngày kiểm tra | Người kiểm tra
GUI_SHOW_Create Blog
GUI-BLOG01 | [Label] – Create Blog | Quan sát tiêu đề “Create Blog” | Truy cập trang Create Blog | -Label: black Status: enable | -Label: black Status: enable | Pass | 2025-04-18 | Bảo
GUI-BLOG02 | [Textbox] – Blog Name | Quan sát ô nhập tên blog | Truy cập trang Create Blog | -Text color: black Status: enable | -Text color: black Status: enable | Pass | 2025-04-18 | Bảo
GUI-BLOG03 | [Textbox] – Short Description | Quan sát ô nhập mô tả ngắn | Truy cập trang Create Blog | -Text color: black Status: enable | -Text color: black Status: enable | Pass | 2025-04-18 | Bảo
GUI-BLOG04 | [Texbox] – Detail Description | Quan sát ô nhập mô tả chi tiết | Truy cập trang Create Blog | -Text color: black -Status: enable | -Text color: black -Status: enable | Pass | 2025-04-18 | Bảo
GUI-BLOG05 | [Dropdown] – Status | Quan sát dropdown chọn trạng thái | Truy cập trang Create Blog | -Dropdown hiển thị với giá trị mặc định “Active”, trạng thái enable | -Dropdown hiển thị với giá trị mặc định “Active”, trạng thái enable | Pass | 2025-04-18 | Bảo
GUI-BLOG06 | [Textbox] – Image (URL) | Quan sát ô nhập đường dẫn hình ảnh | Truy cập trang Create Blog | -Textbox hiển thị với placeholder “Enter image URL”, -Text color: black -Status: enable | -Textbox hiển thị với placeholder “Enter image URL”, -Text color: black -Status: enable | Pass | 2025-04-18 | Bảo
GUI-BLOG07 | [Button] – Save | Quan sát nút “Save” | Truy cập trang Create Blog | -Text color: Blue Status: enable | -Text color: Blue Status: enable | Pass | 2025-04-18 | Bảo
FUNCTION_Create Blog
FUNC-BLOG01 | Thêm blog thành công | Nhập đầy đủ Blog Name, Short Desc, Detail Desc, Status, URL → nhấn Save | Đã đăng nhập vào trang Admin | Blog được lưu thành công, chuyển hướng hoặc hiển thị thông báo “Created” | Blog được lưu thành công, chuyển hướng hoặc hiển thị thông báo “Created” | Pass | 2025-04-18 | Bảo
FUNC-BLOG02 | Thiếu Blog Name | Để trống Blog Name → Nhấn Save | Đã đăng nhập vào trang Admin | Hiển thị thông báo lỗi yêu cầu nhập tên blog | Hiển thị thông báo lỗi yêu cầu nhập tên blog | Pass | 2025-04-18 | Bảo
FUNC-BLOG03 | Thiếu mô tả ngắn | Để trống Short Description → Nhấn Save | Đã đăng nhập vào trang Admin | Hiển thị cảnh báo yêu cầu nhập mô tả ngắn | Hiển thị cảnh báo yêu cầu nhập mô tả ngắn | Pass | 2025-04-18 | Bảo
FUNC-BLOG04 | Thiếu mô tả chi tiết | Để trống Detail Description → Nhấn Save | Đã đăng nhập vào trang Admin | Hiển thị cảnh báo yêu cầu nhập mô tả chi tiết | Hiển thị cảnh báo yêu cầu nhập mô tả chi tiết | Pass | 2025-04-18 | Bảo
FUNC-BLOG05 | Nhập sai định dạng URL hình ảnh | Nhập chuỗi sai định dạng (ví dụ: “abc123”) vào Image (URL) → Nhấn Save | Đã đăng nhập vào trang Admin | Hiển thị cảnh báo định dạng URL không hợp lệ | Hiển thị cảnh báo định dạng URL không hợp lệ | Pass | 2025-04-18 | Bảo
FUNC-BLOG06 | Chọn trạng thái khác “Active” nếu có | Thay đổi dropdown sang trạng thái khác → Nhấn Save | Đã đăng nhập vào trang Admin | Trạng thái blog được lưu đúng như đã chọn | Trạng thái blog được lưu đúng như đã chọn | Pass | 2025-04-18 | Bảo

## Edit Blog
Project Name | XÂY DỰNG WEBSITE QUẢN LÝ ĐẶT PHÒNG KHÁCH SẠN TÍCH HỢP AI GỢI Ý DỊCH VỤ
Module Code | Edit Blog
| Hoàn thành | Lỗi | Chưa kiểm tra | Bị chăn | Tổng số trường hợp thử nghiệm
Round 1 | 14 | 0 | 0 | 0 | 14
Round 2
Test Case ID | Mô tả | Hành động | Điều kiện tiên quyết | Kết quả mong đợi | Kết quả thực tế | Kết quả |  |  | Kết quả |  |  | Chú thích
[6 empty] | Vòng 1 |  |  | Vòng 2
[6 empty] | Trạng thái | Ngày kiểm tra | Người kiểm tra | Trạng thái | Ngày kiểm tra | Người kiểm tra
GUI_SHOW_Edit Blog
GUI-EDIT01 | [Label] – Edit Blog |  |  | -Text color: black -Status: enable | -Text color: black -Status: enable | Pass | 2025-04-18 | Bảo
GUI-EDIT02 | [Textbox] – Blog Name |  |  | -Text color: black -Status: enable | -Text color: black -Status: enable | Pass | 2025-04-18 | Bảo
GUI-EDIT03 | [Textarea] – Short Description |  |  | -Text color: black -Status: enable | -Text color: black -Status: enable | Pass | 2025-04-18 | Bảo
GUI-EDIT04 | [Textarea] – Detail Description |  |  | -Text color: black -Status: enable | -Text color: black -Status: enable | Pass | 2025-04-18 | Bảo
GUI-EDIT05 | [Dropdown] – Status |  |  | - Status: enable - Có 2 lựa chọn: Public, Private | - Status: enable - Có 2 lựa chọn: Public, Private | Pass | 2025-04-18 | Bảo
GUI-EDIT06 | [Textbox] – Image (URL) |  |  | - URL ảnh có sẵn được hiển thị trong ô nhập | - URL ảnh có sẵn được hiển thị trong ô nhập | Pass | 2025-04-18 | Bảo
GUI-EDIT07 | [Image] – Image Preview |  |  | - Ảnh hiển thị theo URL đã nhập - Kích thước và vị trí đúng | - Ảnh hiển thị theo URL đã nhập - Kích thước và vị trí đúng | Pass | 2025-04-18 | Bảo
FUNCTION_SHOW_Edit Blog
FUNCTION-EDIT01 | Cập nhật blog thành công | Thay đổi nội dung bất kỳ → Nhấn Save/Update | Đã đăng nhập vào trang Admin | Dữ liệu blog được cập nhật thành công, thông báo hoặc chuyển hướng xuất hiện | Dữ liệu blog được cập nhật thành công, thông báo hoặc chuyển hướng xuất hiện | Pass | 2025-04-18 | Bảo
FUNCTION-EDIT03 | Xóa nội dung Blog Name | Xóa hết nội dung Blog Name → Nhấn Save | Đã đăng nhập vào trang Admin | Hiển thị lỗi “Tên blog không được để trống” | Hiển thị lỗi “Tên blog không được để trống” | Pass | 2025-04-18 | Bảo
FUNCTION-EDIT04 | Xóa Short Description | Xóa hết nội dung Short Description → Nhấn Save | Đã đăng nhập vào trang Admin | Hiển thị lỗi “Mô tả ngắn không được để trống” | Hiển thị lỗi “Mô tả ngắn không được để trống” | Pass | 2025-04-18 | Bảo
FUNCTION-EDIT05 | Xóa Detail Description | Xóa hết nội dung Detail Description → Nhấn Save | Đã đăng nhập vào trang Admin | Hiển thị lỗi “Mô tả chi tiết không được để trống” | Hiển thị lỗi “Mô tả chi tiết không được để trống” | Pass | 2025-04-18 | Bảo
FUNCTION-EDIT06 | Nhập URL hình ảnh không hợp lệ | Thay đổi URL ảnh thành chuỗi không hợp lệ → Nhấn Save | Đã đăng nhập vào trang Admin | Hiển thị lỗi “URL ảnh không hợp lệ”, ảnh xem trước không hiển thị | Hiển thị lỗi “URL ảnh không hợp lệ”, ảnh xem trước không hiển thị | Pass | 2025-04-18 | Bảo
FUNCTION-EDIT07 | Thay đổi trạng thái sang giá trị khác | Chọn trạng thái khác trong dropdown → Nhấn Save | Đã đăng nhập vào trang Admin | Blog được cập nhật với trạng thái mới | Blog được cập nhật với trạng thái mới | Pass | 2025-04-18 | Bảo

## Delete Blog
Project Name | XÂY DỰNG WEBSITE QUẢN LÝ ĐẶT PHÒNG KHÁCH SẠN TÍCH HỢP AI GỢI Ý DỊCH VỤ
Module Code | Delete Blog
| Hoàn thành | Lỗi | Chưa kiểm tra | Bị chăn | Tổng số trường hợp thử nghiệm
Round 1 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12
Round 2 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12
Test Case ID | Mô tả | Hành động | Điều kiện tiên quyết | Kết quả mong đợi | Kết quả thực tế | Kết quả |  |  | Kết quả |  |  | Chú thích
[6 empty] | Vòng 1 |  |  | Vòng 2
[6 empty] | Trạng thái | Ngày kiểm tra | Người kiểm tra | Trạng thái | Ngày kiểm tra | Người kiểm tra
GUI_SHOW_Delete Blog
GUI-DBLOG01 | [Label] - Hiển thị tiêu đề "Blog Management" |  |  | -Hiển thị đúng tiêu đề: Blog Management | -Hiển thị đúng tiêu đề: Blog Management | Pass | 2025-04-18 | Bảo
GUI-DBLOG02 | [Table] - Hiển thị bảng dữ liệu |  |  | -Bảng hiển thị các cột: ID, Blog Name, Short Description, Detail Description, Status, Image, Actions | -Bảng hiển thị các cột: ID, Blog Name, Short Description, Detail Description, Status, Image, Actions | Pass | 2025-04-18 | Bảo
GUI-DBLOG03 | [Button] - "+ Create Blog" |  |  | -Nút hiển thị với label "+ Create Blog" | -Nút hiển thị với label "+ Create Blog" | Pass | 2025-04-18 | Bảo
GUI-DBLOG04 | Kiểm tra trạng thái Status |  |  | -Blog có trạng thái "Active" Hiển thị đúng trạng thái (Active/Inactive) | -Blog có trạng thái "Active" Hiển thị đúng trạng thái (Active/Inactive) | Pass | 2025-04-18 | Bảo
GUI-DBLOG05 | [Button] - Edit và Delete |  |  | -Mỗi blog có 2 nút: Edit (màu vàng), Delete (màu đỏ) | -Mỗi blog có 2 nút: Edit (màu vàng), Delete (màu đỏ) | Pass | 2025-04-18 | Bảo
FUNCTION_SHOW_Delete Blog
FUNC-DBLOG01 | Xóa blog thành công | 1.Nhấn Delete trên blog có ID = 2 Blog bị xóa | Đã đăng nhập vào trang Admin | Hệ thống sẽ hiển thị thông báo xóa thành công | Hệ thống sẽ hiển thị thông báo xóa thành công | Pass | 2025-04-18 | Bảo

## Create auto rental
Project Name | XÂY DỰNG WEBSITE QUẢN LÝ ĐẶT PHÒNG KHÁCH SẠN TÍCH HỢP AI GỢI Ý DỊCH VỤ
Module Code | Create auto rental
| Hoàn thành | Lỗi | Chưa kiểm tra | Bị chăn | Tổng số trường hợp thử nghiệm
Round 1 | 11 | 0 | 0 | 0 | 11
Round 2
Test Case ID | Mô tả | Hành động | Điều kiện tiên quyết | Kết quả mong đợi | Kết quả thực tế | Kết quả |  |  | Kết quả |  |  | Chú thích
[6 empty] | Vòng 1 |  |  | Vòng 2
[6 empty] | Trạng thái | Ngày kiểm tra | Người kiểm tra | Trạng thái | Ngày kiểm tra | Người kiểm tra
GUI_SHOW_Create auto rental
GUI-ER01 | [Label] – Tiêu đề Edit Room |  |  | -Label: black -Status: enable | -Label: black -Status: enable | Pass | 2025-04-19 | Bảo
GUI-ER02 | [Textbox] – Room Name |  |  | - Text color: black - Status: enable | - Text color: black - Status: enable | Pass | 2025-04-19 | Bảo
GUI-ER03 | [Dropdown] – Room Type |  |  | - Text color: black - Status: enable | - Text color: black - Status: enable | Pass | 2025-04-19 | Bảo
GUI-ER04 | [Textbox] – Price |  |  | - Text color: black - Status: enable | - Text color: black - Status: enable | Pass | 2025-04-19 | Bảo
GUI-ER05 | [Dropdown] – Status |  |  | - Text color: black - Status: enable | - Text color: black - Status: enable | Pass | 2025-04-20 | Bảo
GUI-ER06 | [Button] – Rental Detail auto |  |  | - Text color: green - Status: enable | - Text color: green - Status: enable | Pass | 2025-04-19 | Bảo
FUNCTION_SHOW_Create auto rental
FUNCTION-ER01 | Nhấn “Create Room” để tạo mới | Nhấn nút `+ Create Room` | Đã đăng nhập vào Admin | Chuyển đến form thêm phòng mới | Chuyển đến form thêm phòng mới | Pass | 2025-04-19 | Bảo
FUNCTION-ER02 | Nhấn “Edit” để chỉnh sửa phòng | Nhấn `Edit` của một phòng bất kỳ | Truy cập màn hình Room | Chuyển đến trang chỉnh sửa thông tin phòng đã chọn | Chuyển đến trang chỉnh sửa thông tin phòng đã chọn | Pass | 2025-04-19 | Bảo
FUNCTION-ER03 | Nhấn “Delete” để xóa phòng | Nhấn `Delete` → xác nhận xóa | Truy cập màn hình Room | Phòng bị xóa khỏi danh sách, hiển thị thông báo thành công | Phòng bị xóa khỏi danh sách, hiển thị thông báo thành công | Pass | 2025-04-19 | Bảo
FUNCTION-ER04 | Nhấn “Rental Detail auto” để xem chi tiết | Nhấn `Rental Detail auto` của một phòng | Truy cập màn hình Room | Chuyển sang giao diện chi tiết thuê phòng tương ứng | Chuyển sang giao diện chi tiết thuê phòng tương ứng | Pass | 2025-04-19 | Bảo
FUNCTION-ER05 | Hiển thị chính xác danh sách phòng | Kiểm tra dữ liệu từng dòng trong bảng | Dữ liệu có trong hệ thống | Dữ liệu hiển thị đúng với thông tin đã lưu (Name, Price, Status,...) | Dữ liệu hiển thị đúng với thông tin đã lưu (Name, Price, Status,...) | Pass | 2025-04-19 | Bảo

## Change status room
Project Name | XÂY DỰNG WEBSITE QUẢN LÝ ĐẶT PHÒNG KHÁCH SẠN TÍCH HỢP AI GỢI Ý DỊCH VỤ
Module Code | Change status room
| Hoàn thành | Lỗi | Chưa kiểm tra | Bị chăn | Tổng số trường hợp thử nghiệm
Round 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10
Round 2
Test Case ID | Mô tả | Hành động | Điều kiện tiên quyết | Kết quả mong đợi | Kết quả thực tế | Kết quả |  |  | Kết quả |  |  | Chú thích
[6 empty] | Vòng 1 |  |  | Vòng 2
[6 empty] | Trạng thái | Ngày kiểm tra | Người kiểm tra | Trạng thái | Ngày kiểm tra | Người kiểm tra
GUI_SHOW_Change status room
GUI-STATUS01 | [Label] – Tiêu đề Edit Room |  |  | -Label: black -Status: enable | -Label: black -Status: enable | Pass | 2025-04-20 | Bảo
GUI-STATUS02 | [Textbox] – Room Name |  |  | - Text color: black - Status: enable | - Text color: black - Status: enable | Pass | 2025-04-20 | Bảo
GUI-STATUS03 | [Dropdown] – Room Type |  |  | - Text color: black - Status: enable | - Text color: black - Status: enable | Pass | 2025-04-20 | Bảo
GUI-STATUS04 | [Textbox] – Price |  |  | - Text color: black - Status: enable | - Text color: black - Status: enable | Pass | 2025-04-20 | Bảo
GUI-STATUS05 | [Dropdown] – Status |  |  | - Text color: black - Status: enable | - Text color: black - Status: enable | Pass | 2025-04-20 | Bảo
GUI-STATUS06 | [Button] – Rental Detail auto |  |  | - Text color: green - Status: enable | - Text color: green - Status: enable | Pass | 2025-04-20 | Bảo
FUNCTION_SHOW_Change status room
FUNCTION-STATUS01 | Truy cập chức năng chỉnh sửa trạng thái | 1. Phòng có trạng thái `Available` hoặc `Unavailable` 2.Nhấn nút `Edit` của phòng → thay đổi `Status` → Save | Đã đăng nhập Admin | Trạng thái được cập nhật thành công, hiển thị thông báo (nếu có) | Trạng thái được cập nhật thành công, hiển thị thông báo (nếu có) | Pass | 2025-04-20 | Bảo
FUNCTION-STATUS02 | Cập nhật trạng thái thành `Unavailable` | 1.Phòng ban đầu `Available` 2.Chỉnh sửa phòng → chọn `Status = Unavailable` → lưu | Đã đăng nhập Admin | Trạng thái đổi thành `Unavailable` trong danh sách phòng | Trạng thái đổi thành `Unavailable` trong danh sách phòng | Pass | 2025-04-20 | Bảo
FUNCTION-STATUS03 | Cập nhật trạng thái thành `Available` | 1.Phòng ban đầu `Unavailable` 2.Chỉnh sửa phòng → chọn `Status = Available` → lưu | Đã đăng nhập Admin | Trạng thái đổi thành `Available` | Trạng thái đổi thành `Available` | Pass | 2025-04-20 | Bảo
FUNCTION-STATUS04 | Kiểm tra trạng thái sau khi cập nhật | 1.Làm mới trang → quan sát cột `Status` 2.Đã cập nhật trạng thái | Đã đăng nhập Admin | Trạng thái mới vẫn hiển thị chính xác sau reload | Trạng thái mới vẫn hiển thị chính xác sau reload | Pass | 2025-04-20 | Bảo

## List category room(staff)
Project Name | XÂY DỰNG WEBSITE QUẢN LÝ ĐẶT PHÒNG KHÁCH SẠN TÍCH HỢP AI GỢI Ý DỊCH VỤ
Module Code | List category room(staff)
| Hoàn thành | Lỗi | Chưa kiểm tra | Bị chăn | Tổng số trường hợp thử nghiệm
Round 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10
Round 2
Test Case ID | Mô tả | Hành động | Điều kiện tiên quyết | Kết quả mong đợi | Kết quả thực tế | Kết quả |  |  | Kết quả |  |  | Chú thích
[6 empty] | Vòng 1 |  |  | Vòng 2
[6 empty] | Trạng thái | Ngày kiểm tra | Người kiểm tra | Trạng thái | Ngày kiểm tra | Người kiểm tra
GUI_SHOW_List category room(staff)
GUI-ROOMTYPE-01 | [Label] – Tiêu đề "Product” |  |  | - Label: black - Status: enable | - Label: black - Status: enable | Pass | 2025-04-22 | Bảo
GUI-ROOMTYPE-02 | [Table] – Hiển thị danh sách loại phòng |  |  | - Hiển thị danh sách các loại phòng - Gồm các cột: ID, Room Type, Adult, Children, Size, Image, Status, Actions | - Hiển thị danh sách các loại phòng - Gồm các cột: ID, Room Type, Adult, Children, Size, Image, Status, Actions | Pass | 2025-04-22 | Bảo
GUI-ROOMTYPE-03 | [Button] – Nút “Edit” |  |  | - Text color: yelow - Status: enable | - Text color: yelow - Status: enable | Pass | 2025-04-22 | Bảo
GUI-ROOMTYPE-04 | [Button] – Nút “Delete” |  |  | - Text color: red - Status: enable | - Text color: red - Status: enable | Pass | 2025-04-22 | Bảo
GUI-ROOMTYPE-05 | [Button] – Nút “Create Room Type” |  |  | - Text color: blue - Status: enable | - Text color: blue - Status: enable | Pass | 2025-04-22 | Bảo
FUNCTION_List category room(staff)
FUNCTION-ROOMTYPE-01 | Hiển thị danh sách loại phòng khi truy cập trang | Truy cập menu Room → Room Types | Đã đăng nhập Admin | Danh sách loại phòng hiển thị chính xác | Danh sách loại phòng hiển thị chính xác | Pass | 2025-04-22 | Bảo
FUNCTION-ROOMTYPE-02 | Nhấn nút `Edit` để sửa thông tin loại phòng | Nhấn `Edit` → chuyển đến form chỉnh sửa | Đã đăng nhập Admin | Chuyển đến trang chỉnh sửa loại phòng và hiển thị đúng dữ liệu đã chọn | Chuyển đến trang chỉnh sửa loại phòng và hiển thị đúng dữ liệu đã chọn | Pass | 2025-04-23 | Bảo
FUNCTION-ROOMTYPE-03 | Nhấn nút `Delete` để xóa loại phòng | Nhấn `Delete` → xác nhận → xóa | Đã đăng nhập Admin | Loại phòng bị xóa khỏi danh sách, hiển thị thông báo thành công | Loại phòng bị xóa khỏi danh sách, hiển thị thông báo thành công | Pass | 2025-04-24 | Bảo
FUNCTION-ROOMTYPE-04 | Kiểm tra cập nhật trạng thái loại phòng sau khi chỉnh sửa | Sửa loại phòng → thay đổi trạng thái → Save | Đã đăng nhập Admin | Trạng thái trong danh sách thay đổi tương ứng | Trạng thái trong danh sách thay đổi tương ứng | Pass | 2025-04-25 | Bảo
FUNCTION-ROOMTYPE-05 | Kiểm tra phân trang nếu danh sách dài | Có nhiều hơn 10 loại phòng | Đã đăng nhập Admin | Hệ thống tự động phân trang hoặc có thanh cuộn | Hệ thống tự động phân trang hoặc có thanh cuộn | Pass | 2025-04-26 | Bảo

## List service(staftt)
Project Name | XÂY DỰNG WEBSITE QUẢN LÝ ĐẶT PHÒNG KHÁCH SẠN TÍCH HỢP AI GỢI Ý DỊCH VỤ
Module Code | List service(staftt)
| Hoàn thành | Lỗi | Chưa kiểm tra | Bị chăn | Tổng số trường hợp thử nghiệm
Round 1 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12
Round 2
Test Case ID | Mô tả | Hành động | Điều kiện tiên quyết | Kết quả mong đợi | Kết quả thực tế | Kết quả |  |  | Kết quả |  |  | Chú thích
[6 empty] | Vòng 1 |  |  | Vòng 2
[6 empty] | Trạng thái | Ngày kiểm tra | Người kiểm tra | Trạng thái | Ngày kiểm tra | Người kiểm tra
GUI_SHOW_List service(staftt)
GUI-SERVICE01 | [Label] – Tiêu đề “Service Management” |  |  | -Label: black - Status: enable | -Label: black - Status: enable | Pass | 2025-04-23 | Bảo
GUI-SERVICE02 | [Table] – Danh sách dịch vụ |  |  | - Hiển thị danh sách dịch vụ với các cột: ID, Service Name, Actions - Mỗi dòng hiển thị đầy đủ thông tin | - Hiển thị danh sách dịch vụ với các cột: ID, Service Name, Actions - Mỗi dòng hiển thị đầy đủ thông tin | Pass | 2025-04-23 | Bảo
GUI-SERVICE03 | [Button] – Nút “Edit” |  |  | -Text color: yelow - Status: enable | -Text color: yelow - Status: enable | Pass | 2025-04-23 | Bảo
GUI-SERVICE04 | [Button] – Nút “Delete” |  |  | -Label: red - Status: enable | -Label: red - Status: enable | Pass | 2025-04-23 | Bảo
GUI-SERVICE05 | [Button] – Nút “Create Service” |  |  | -Label: blue - Status: enable | -Label: blue - Status: enable | Pass | 2025-04-23 | Bảo
FUNCTION_List service(staftt)
FUNCTION-SERVICE01 | Hiển thị danh sách dịch vụ sau khi vào trang | Truy cập menu `Service` | Đã đăng nhập Admin | Danh sách dịch vụ được tải và hiển thị đúng | Danh sách dịch vụ được tải và hiển thị đúng | Pass | 2025-04-23 | Bảo
FUNCTION-SERVICE02 | Tạo mới dịch vụ | Nhấn nút `+ Create Service` | Đã đăng nhập Admin | Chuyển hướng đến form tạo dịch vụ | Chuyển hướng đến form tạo dịch vụ | Pass | 2025-04-23 | Bảo
FUNCTION-SERVICE03 | Chỉnh sửa thông tin dịch vụ | Nhấn nút `Edit` → chỉnh sửa → lưu | Đã đăng nhập Admin | Dịch vụ được cập nhật thành công | Dịch vụ được cập nhật thành công | Pass | 2025-04-23 | Bảo
FUNCTION-SERVICE04 | Xóa dịch vụ và kiểm tra kết quả | Nhấn nút `Delete` → xác nhận | Đã đăng nhập Admin | Dịch vụ bị xóa khỏi bảng, thông báo “Xóa dịch vụ thành công!” xuất hiện | Dịch vụ bị xóa khỏi bảng, thông báo “Xóa dịch vụ thành công!” xuất hiện | Pass | 2025-04-23 | Bảo
FUNCTION-SERVICE05 | Kiểm tra tải lại trang sau khi xóa vẫn đúng dữ liệu | Xóa dịch vụ → reload trang | Đã đăng nhập Admin | Dịch vụ đã xóa không còn trong danh sách | Dịch vụ đã xóa không còn trong danh sách | Pass | 2025-04-23 | Bảo
FUNCTION-SERVICE06 | Kiểm tra hiển thị khi không có dịch vụ nào | Xóa hết tất cả dịch vụ | Đã đăng nhập Admin | Bảng hiển thị trống hoặc có thông báo “Không có dịch vụ nào” | Bảng hiển thị trống hoặc có thông báo “Không có dịch vụ nào” | Pass | 2025-04-23 | Bảo

## List product(staftt)
Project Name | XÂY DỰNG WEBSITE QUẢN LÝ ĐẶT PHÒNG KHÁCH SẠN TÍCH HỢP AI GỢI Ý DỊCH VỤ
Module Code | List product(staftt)
| Hoàn thành | Lỗi | Chưa kiểm tra | Bị chăn | Tổng số trường hợp thử nghiệm
Round 1 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12
Round 2 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12
Test Case ID | Mô tả | Hành động | Điều kiện tiên quyết | Kết quả mong đợi | Kết quả thực tế | Kết quả |  |  | Kết quả |  |  | Chú thích
[6 empty] | Vòng 1 |  |  | Vòng 2
[6 empty] | Trạng thái | Ngày kiểm tra | Người kiểm tra | Trạng thái | Ngày kiểm tra | Người kiểm tra
GUI_SHOW_List product(staftt)
GUI-PRODUCT01 | [Label] – Tiêu đề "Product” |  |  | - Label: black - Status: enable | - Label: black - Status: enable | Pass | 2025-04-23 | Bảo
GUI-PRODUCT02 | [Table] – Hiển thị danh sách loại phòng |  |  | - Hiển thị danh sách các loại phòng - Gồm các cột: Name, Price, Status, Category, image, Actions | - Hiển thị danh sách các loại phòng - Gồm các cột: Name, Price, Status, Category, image, Actions | Pass | 2025-04-23 | Bảo
GUI-PRODUCT03 | [Button] – Nút “Edit” |  |  | - Text color: yelow - Status: enable | - Text color: yelow - Status: enable | Pass | 2025-04-23 | Bảo
GUI-PRODUCT04 | [Button] – Nút “Delete” |  |  | - Text color: red - Status: enable | - Text color: red - Status: enable | Pass | 2025-04-23 | Bảo
GUI-PRODUCT05 | [Button] – Nút “Create” |  |  | - Text color: blue - Status: enable | - Text color: blue - Status: enable | Pass | 2025-04-23 | Bảo
FUNCTION_SHOW_List product(staftt)
FUNCTION-PRODUCT01 | Hiển thị danh sách sản phẩm khi vào trang | Truy cập menu `Product` | Đã đăng nhập Admin | Tất cả sản phẩm được hiển thị đúng | Tất cả sản phẩm được hiển thị đúng | Pass | 2025-04-23 | Bảo
FUNCTION-PRODUCT02 | Tạo mới sản phẩm | Nhấn nút `+ Create Product` | Đã đăng nhập Admin | Chuyển sang giao diện tạo sản phẩm mới | Chuyển sang giao diện tạo sản phẩm mới | Pass | 2025-04-23 | Bảo
FUNCTION-PRODUCT03 | Chỉnh sửa thông tin sản phẩm | Nhấn nút `Edit` → chỉnh sửa → lưu | Đã đăng nhập Admin | Thông tin được cập nhật và hiển thị chính xác | Thông tin được cập nhật và hiển thị chính xác | Pass | 2025-04-23 | Bảo
FUNCTION-PRODUCT04 | Xóa sản phẩm khỏi danh sách | Nhấn nút `Delete` → xác nhận | Đã đăng nhập Admin | Sản phẩm bị xóa khỏi danh sách | Sản phẩm bị xóa khỏi danh sách | Pass | 2025-04-23 | Bảo
FUNCTION-PRODUCT05 | Kiểm tra ảnh đại diện hiển thị đúng sau khi upload | Upload ảnh khi tạo/sửa sản phẩm | Đã đăng nhập Admin | Hình ảnh mới được hiển thị chính xác trong danh sách | Hình ảnh mới được hiển thị chính xác trong danh sách | Pass | 2025-04-23 | Bảo
FUNCTION-PRODUCT06 | Kiểm tra lọc sản phẩm theo danh mục (nếu có tính năng) | Chọn danh mục trong bộ lọc (nếu giao diện có) | Đã đăng nhập Admin | Danh sách cập nhật đúng theo danh mục được chọn | Danh sách cập nhật đúng theo danh mục được chọn | Pass | 2025-04-23 | Bảo

## Home
Project Name | XÂY DỰNG WEBSITE QUẢN LÝ ĐẶT PHÒNG KHÁCH SẠN TÍCH HỢP AI GỢI Ý DỊCH VỤ
Module Code | Home
| Hoàn thành | Lỗi | Chưa kiểm tra | Bị chăn | Tổng số trường hợp thử nghiệm
Round 1 | 9 | 1 | 0 | 0 | 9
Round 2 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9
Test Case ID | Mô tả | Hành động | Điều kiện tiên quyết | Kết quả mong đợi | Kết quả thực tế | Kết quả |  |  | Kết quả |  |  | Chú thích
[6 empty] | Vòng 1 |  |  | Vòng 2
[6 empty] | Trạng thái | Ngày kiểm tra | Người kiểm tra | Trạng thái | Ngày kiểm tra | Người kiểm tra
GUI_SHOW_Home
GUI-HOME01 | [Header] – Kiểm tra menu điều hướng | Kiểm tra hiển thị các mục điều hướng (Trang chủ, Giới thiệu, Phòng...) | Truy cập trang trang chủ | - Tất cả menu hiển thị đầy đủ - Text color: white - Click được các menu | - Tất cả menu hiển thị đầy đủ - Text color: white - Click được các menu | Pass | 2025-04-16 | Bảo
GUI-HOME02 | [Banner] – Hình ảnh chính slide đầu | Kiểm tra hình ảnh slide banner đầu trang | Truy cập trang trang chủ | - Hình ảnh hiển thị rõ nét - Slide tự động chuyển hoặc click được mũi tên | - Hình ảnh hiển thị rõ nét - Slide tự động chuyển hoặc click được mũi tên | Pass | 2025-04-16 | Bảo
GUI-HOME03 | [Tìm kiếm nhanh] – Giao diện đặt phòng | Kiểm tra phần nhập ngày, số người và nút Submit | Truy cập trang trang chủ | - Các ô input hiển thị đúng - Submit button: enable - Text color: black | - Các ô input hiển thị đúng - Submit button: enable - Text color: black | Pass | 2025-04-16 | Bảo
GUI-HOME04 | [Section dịch vụ] – Hình ảnh + mô tả dịch vụ | Kiểm tra hình ảnh và mô tả trong khu vực dịch vụ | Truy cập trang trang chủ | - Hình ảnh và mô tả hiển thị rõ ràng - Text color: white hoặc black | - Hình ảnh và mô tả hiển thị rõ ràng - Text color: white hoặc black | Pass | 2025-04-16 | Bảo
GUI-HOME05 | [Section phòng] – Danh sách các loại phòng nổi bật | Kiểm tra danh sách phòng nổi bật hiển thị đúng | Truy cập trang trang chủ | - Tên phòng, hình ảnh hiển thị rõ ràng - Có mô tả phòng - Có nút chi tiết | - Tên phòng, hình ảnh hiển thị rõ ràng - Có mô tả phòng - Có nút chi tiết | Pass | 2025-04-16 | Bảo
FUNCTION_SHOW_Home
FUNC-HOME01 | Chuyển slide banner tự động | Đợi khoảng 7 giây | Truy cập trang "Trang chủ" | Slide banner tự động chuyển sang ảnh kế tiếp | Slide banner tự động chuyển sang ảnh kế tiếp | Pass | 2025-04-16 | Bảo
FUNC-HOME02 | Chuyển slide banner thủ công – nút trái | Nhấn vào nút mũi tên trái trên banner | Truy cập trang "Trang chủ" | Slide chuyển sang ảnh trước đó | Slide chuyển sang ảnh trước đó | Pass | 2025-04-16 | Bảo
FUNC-HOME03 | Chuyển slide banner thủ công – nút phải | Nhấn vào nút mũi tên phải trên banner | Truy cập trang "Trang chủ" | Slide chuyển sang ảnh tiếp theo | Slide chuyển sang ảnh tiếp theo | Pass | 2025-04-16 | Bảo
FUNC-HOME04 | Submit tìm kiếm phòng | Chọn ngày + số lượng người và nhấn Submit | Truy cập trang "Trang chủ" | Hệ thống chuyển đến trang kết quả tìm kiếm phòng phù hợp | Hệ thống chuyển đến trang kết quả tìm kiếm phòng phù hợp | Failed | 2025-04-16 | Bảo | Pass | 2025-04-24 | Bảo

## About us
Project Name | XÂY DỰNG WEBSITE QUẢN LÝ ĐẶT PHÒNG KHÁCH SẠN TÍCH HỢP AI GỢI Ý DỊCH VỤ
Module Code | About us
| Chưa kiểm tra | Bị chăn | Tổng số trường hợp thử nghiệm
Round 1 | 0 | 0 | 7
Round 2 | 0 | 0 | 7
Test Case ID | Điều kiện tiên quyết | Kết quả mong đợi | Kết quả thực tế | Kết quả |  |  | Kết quả |  |  | Chú thích
|  |  |  | Vòng 1 |  |  | Vòng 2
|  |  |  | Trạng thái | Ngày kiểm tra | Người kiểm tra | Trạng thái | Ngày kiểm tra | Người kiểm tra
GUI_SHOW_About us
GUI-CSVC01 | Truy cập vào trang cơ sở vật chất | - Tất cả các tab hiển thị đúng - Text color: white - Click được | - Tất cả các tab hiển thị đúng - Text color: white - Click được | Pass | 2025-04-17 | Bảo
GUI-CSVC02 | Truy cập vào trang cơ sở vật chất | - Nội dung slogan đúng - Font chữ nổi bật - Căn giữa | - Nội dung slogan đúng - Font chữ nổi bật - Căn giữa | Pass | 2025-04-17 | Bảo
GUI-CSVC03 | Truy cập vào trang cơ sở vật chất | - Text hiển thị đầy đủ - Text color: white/grey | - Text hiển thị đầy đủ - Text color: white/grey | Pass | 2025-04-17 | Bảo
GUI-CSVC04 | Truy cập vào trang cơ sở vật chất | - Hình ảnh + mô tả từng dịch vụ hiển thị - Có tương tác hoặc hiệu ứng hover | - Hình ảnh + mô tả từng dịch vụ hiển thị - Có tương tác hoặc hiệu ứng hover | Pass | 2025-04-17 | Bảo
GUI-CSVC05 | Truy cập vào trang cơ sở vật chất | - Hiển thị đều theo 3 cột - Không bị tràn layout - Căn chỉnh thẳng hàng | - Hiển thị đều theo 3 cột - Không bị tràn layout - Căn chỉnh thẳng hàng | Pass | 2025-04-17 | Bảo
FUNCTION_SHOW _About us
FUNC-CSVC01 | Truy cập vào trang cơ sở vật chất | Chuyển hướng đến trang chủ | Chuyển hướng đến trang chủ | Pass | 2025-04-17 | Bảo
FUNC-CSVC02 | Truy cập vào trang cơ sở vật chất | Footer hiển thị đầy đủ: địa chỉ, email, mạng xã hội, không bị che hoặc lỗi font | Footer hiển thị đầy đủ: địa chỉ, email, mạng xã hội, không bị che hoặc lỗi font | Pass | 2025-04-17 | Bảo

## Menu
Project Name | XÂY DỰNG WEBSITE QUẢN LÝ ĐẶT PHÒNG KHÁCH SẠN TÍCH HỢP AI GỢI Ý DỊCH VỤ
Module Code | MENU
| Hoàn thành | Lỗi | Chưa kiểm tra | Bị chăn | Tổng số trường hợp thử nghiệm
Round 1 | 10 | 1 | 0 | 0 | 10
Round 2 |  | 0 | 0 | 0
Test Case ID | Mô tả | Hành động | Điều kiện tiên quyết | Kết quả mong đợi | Kết quả thực tế | Kết quả |  |  | Kết quả |  |  | Chú thích
[6 empty] | Vòng 1 |  |  | Vòng 2
[6 empty] | Trạng thái | Ngày kiểm tra | Người kiểm tra | Trạng thái | Ngày kiểm tra | Người kiểm tra
GUI_SHOW_ Menu
GUI-MENU01 | [Label] – “CÁC MÓN CHÍNH TẠI ĐÂY” | Kiểm tra tiêu đề chính hiển thị rõ ràng và nổi bật | Truy cập trang Menu | - Hiển thị text: CÁC MÓN CHÍNH TẠI ĐÂY - In hoa, rõ ràng, dễ đọc - Căn giữa và font đồng nhất | - Hiển thị text: CÁC MÓN CHÍNH TẠI ĐÂY - In hoa, rõ ràng, dễ đọc - Căn giữa và font đồng nhất | Pass | 2025-04-21 | Bảo
GUI-MENU02 | [Thẻ món ăn] – Danh sách sản phẩm | Kiểm tra từng món hiển thị đúng ảnh, tên, giá | Truy cập trang Menu | - Có ít nhất 7 món hiển thị - Tên món, giá và ảnh đúng, rõ ràng - Không lỗi font hoặc mất hình | - Có ít nhất 7 món hiển thị - Tên món, giá và ảnh đúng, rõ ràng - Không lỗi font hoặc mất hình | Pass | 2025-04-21 | Bảo
GUI-MENU03 | [Button] – Nút “Thêm” | Kiểm tra nút “Thêm” dưới mỗi sản phẩm | Truy cập trang Menu | - Mỗi món có nút “Thêm” - Nút hoạt động bình thường (hover, click) - Giao diện đồng bộ | - Mỗi món có nút “Thêm” - Nút hoạt động bình thường (hover, click) - Giao diện đồng bộ | Pass | 2025-04-21 | Bảo
GUI-MENU04 | [Bố cục] – Hiển thị theo dạng lưới | Kiểm tra cách trình bày danh sách món | Truy cập trang Menu | - Các món được sắp xếp theo hàng/cột rõ ràng - Không tràn viền, không chồng lấn - Phù hợp kích thước màn hình | - Các món được sắp xếp theo hàng/cột rõ ràng - Không tràn viền, không chồng lấn - Phù hợp kích thước màn hình | Pass | 2025-04-21 | Bảo
GUI-MENU05 | [image] – Kiểm tra ảnh đại diện món ăn | Kiểm tra chất lượng ảnh mỗi sản phẩm | Truy cập trang Menu | - Hình ảnh rõ nét, không vỡ - Tỷ lệ ảnh chuẩn, không bị méo - Hiển thị đầy đủ | - Hình ảnh rõ nét, không vỡ - Tỷ lệ ảnh chuẩn, không bị méo - Hiển thị đầy đủ | Pass | 2025-04-21 | Bảo
GUI-MENU06 | [Widget phụ] – Kiểm tra khu vực widget bên phải | Kiểm tra hiển thị khung widget bên phải (nếu có) | Truy cập trang Menu | - Hiển thị widget - Không làm ảnh hưởng bố cục chính - Có nội dung hiển thị phù hợp hoặc placeholder nếu chưa có | - Hiển thị widget - Không làm ảnh hưởng bố cục chính - Có nội dung hiển thị phù hợp hoặc placeholder nếu chưa có | Pass | 2025-04-21 | Bảo
FUNCTION_SHOW Menu
FUNC-MENU01 | Thêm món vào giỏ hàng | Click vào nút "Thêm" bên dưới món "Hambeger" | Truy cập trang Menu | Hiển thị thông báo đã themne Hambeger vào giỏ hàng | Hiển thị thông báo đã themne Hambeger vào giỏ hàng | Pass | 2025-04-21 | Bảo
FUNC-MENU02 | Tìm món bằng ô tìm kiếm | Nhập "Pepsi" vào ô tìm kiếm và Enter | Truy cập trang Menu | Danh sách lọc hiển thị đúng món "Pepsi" | Hiển thị thông báo Not found | Failed | 2025-04-21 | Bảo | Pass | 2025-04-24 | Bảo
FUNC-MENU03 | Thêm nhiều món khác nhau vào giỏ | Click "Thêm" cho nhiều món: Lavie, Coca Cola, Khoai tây chiên | Truy cập trang Menu | Giỏ hàng cập nhật số lượng tương ứng | Giỏ hàng cập nhật số lượng tương ứng | Pass | 2025-04-21 | Bảo
FUNC-MENU04 | Hiển thị món ăn khi reload trang | F5 / refresh trang menu | Truy cập trang Menu | Danh sách món ăn hiển thị lại đầy đủ | Danh sách món ăn hiển thị lại đầy đủ | Pass | 2025-04-21 | Bảo

## Giỏ Hàng
Project Name | XÂY DỰNG WEBSITE QUẢN LÝ ĐẶT PHÒNG KHÁCH SẠN TÍCH HỢP AI GỢI Ý DỊCH VỤ
Module Code | Cart
| Hoàn thành | Lỗi | Chưa kiểm tra | Bị chăn | Tổng số trường hợp thử nghiệm
Round 1 | 11 | 0 | 0 | 0 | 11
Round 2 |  | 0 | 0 | 0
Test Case ID | Mô tả | Hành động | Điều kiện tiên quyết | Kết quả mong đợi | Kết quả thực tế | Kết quả |  |  | Kết quả |  |  | Chú thích
[6 empty] | Vòng 1 |  |  | Vòng 2
[6 empty] | Trạng thái | Ngày kiểm tra | Người kiểm tra | Trạng thái | Ngày kiểm tra | Người kiểm tra
GUI_SHOW_Cart
GUI-CART01 | [Label] – GIỎ HÀNG | Kiểm tra tiêu đề hiển thị | Truy cập trang giỏ hàng | - Hiển thị rõ text "GIỎ HÀNG" - Căn giữa và nổi bật | - Hiển thị rõ text "GIỎ HÀNG" - Căn giữa và nổi bật | Pass | 2025-04-21 | Bảo
GUI-CART02 | [Bảng sản phẩm] – Hiển thị danh sách sản phẩm | Kiểm tra bảng thông tin các sản phẩm | Truy cập trang giỏ hàng | - Hiển thị cột: Hình ảnh, Tên SP, Giá, Số lượng, Tổng tiền - Dữ liệu hiển thị rõ ràng, không lỗi font, canh thẳng hàng | - Hiển thị cột: Hình ảnh, Tên SP, Giá, Số lượng, Tổng tiền - Dữ liệu hiển thị rõ ràng, không lỗi font, canh thẳng hàng | Pass | 2025-04-21 | Bảo
GUI-CART03 | [image] - Ảnh sản phẩm | Kiểm tra hiển thị hình ảnh sản phẩm | Truy cập trang giỏ hàng | - Ảnh không bị vỡ/méo - Có ảnh cho mỗi dòng - Căn giữa trong cột | - Ảnh không bị vỡ/méo - Có ảnh cho mỗi dòng - Căn giữa trong cột | Pass | 2025-04-21 | Bảo
GUI-CART04 | [Number] – Nút tăng/giảm số lượng | Kiểm tra nút điều chỉnh số lượng sản phẩm | Truy cập trang giỏ hàng | Có nút tăng/giảm rõ ràng - Có thể click để thay đổi số lượng | Có nút tăng/giảm rõ ràng - Có thể click để thay đổi số lượng | Pass | 2025-04-21 | Bảo
GUI-CART05 | [Label] – Tổng tiền | Kiểm tra hiển thị tổng tiền | Truy cập trang giỏ hàng | - Cột tổng tiền mỗi sản phẩm đúng - Tổng tiền cuối giỏ hàng tính chính xác - Hiển thị ở cuối bảng, rõ ràng, dễ thấy | - Cột tổng tiền mỗi sản phẩm đúng - Tổng tiền cuối giỏ hàng tính chính xác - Hiển thị ở cuối bảng, rõ ràng, dễ thấy | Pass | 2025-04-21 | Bảo
GUI-CART06 | [Button] – Đặt ngay | Kiểm tra hiển thị và chức năng nút Đặt hàng | Truy cập trang giỏ hàng | - Nút rõ ràng, dễ nhận biết - Có thể click - Có hover hiệu ứng hoặc phản hồi trực quan khi click | - Nút rõ ràng, dễ nhận biết - Có thể click - Có hover hiệu ứng hoặc phản hồi trực quan khi click | Pass | 2025-04-21 | Bảo
FUNCTION_Cart
FUNC-CART01 | Hiển thị đúng danh sách sản phẩm trong giỏ | Truy cập trang giỏ hàng | Truy cập trang Menu | Hiển thị danh sách sản phẩm kèm ảnh, tên, giá, số lượng và thành tiền | Hiển thị danh sách sản phẩm kèm ảnh, tên, giá, số lượng và thành tiền | Pass | 2025-04-21 | Bảo
FUNC-CART02 | Tăng số lượng sản phẩm | Click nút (+) bên cạnh một sản phẩm | Truy cập trang Menu | Số lượng sản phẩm tăng thêm 1, thành tiền cập nhật theo | Số lượng sản phẩm tăng thêm 1, thành tiền cập nhật theo | Pass | 2025-04-21 | Bảo
FUNC-CART03 | Giảm số lượng sản phẩm | Click nút (−) bên cạnh một sản phẩm | Truy cập trang Menu | Số lượng sản phẩm giảm đi 1, thành tiền cập nhật theo | Số lượng sản phẩm giảm đi 1, thành tiền cập nhật theo | Pass | 2025-04-21 | Bảo
FUNC-CART04 | Tính tổng tiền giỏ hàng | Quan sát ô “Tổng tiền” sau khi "chọn/tăng/giảm sản phẩm " | Truy cập trang Menu | Tổng tiền hiển thị chính xác bằng tổng đơn giá × số lượng của từng sản phẩm | Tổng tiền hiển thị chính xác bằng tổng đơn giá × số lượng của từng sản phẩm | Pass | 2025-04-21 | Bảo
FUNC-CART05 | Nhấn nút "Đặt ngay" | Click nút Đặt ngay sau khi chọn sản phẩm | Truy cập trang Menu | Hệ thống sẽ hiển thị đặt thành công và chuyển sang lịch sử đặt món | Hệ thống sẽ hiển thị đặt thành công và chuyển sang lịch sử đặt món | Pass | 2025-04-21 | Bảo

## Historyd
Project Name | XÂY DỰNG WEBSITE QUẢN LÝ ĐẶT PHÒNG KHÁCH SẠN TÍCH HỢP AI GỢI Ý DỊCH VỤ
Module Code | Booking history
| Hoàn thành | Lỗi | Chưa kiểm tra | Bị chăn | Tổng số trường hợp thử nghiệm
Round 1 | 9 | 1 | 0 | 0 | 9
Round 2 |  | 0 | 0 | 0
Test Case ID | Mô tả | Hành động | Điều kiện tiên quyết | Kết quả mong đợi | Kết quả thực tế | Kết quả |  |  | Kết quả |  |  | Chú thích
[6 empty] | Vòng 1 |  |  | Vòng 2
[6 empty] | Trạng thái | Ngày kiểm tra | Người kiểm tra | Trạng thái | Ngày kiểm tra | Người kiểm tra
GUI_SHOW_Booking history
GUI-HIS01 | [Label] – “LỊCH SỬ ĐẶT PHÒNG” | Kiểm tra hiển thị tiêu đề chính | Truy cập trang lịch sử đặt phòng | - Hiển thị text: "LỊCH SỬ ĐẶT PHÒNG" - Viết in hoa, rõ ràng, dễ thấy - Font đồng nhất, nổi bật | - Hiển thị text: "LỊCH SỬ ĐẶT PHÒNG" - Viết in hoa, rõ ràng, dễ thấy - Font đồng nhất, nổi bật | Pass | 2025-04-20 | Bảo
GUI-HIS02 | [Label] – Hiển thị danh sách đặt phòng | Kiểm tra bảng có các dòng thông tin đặt phòng | Truy cập trang lịch sử đặt phòng | - Bảng hiển thị có các cột: Mã đơn, Tên khách hàng, Loại phòng, Nhận/Trả, Tổng tiền, Hành động - Dữ liệu canh đều, dễ đọc | - Bảng hiển thị có các cột: Mã đơn, Tên khách hàng, Loại phòng, Nhận/Trả, Tổng tiền, Hành động - Dữ liệu canh đều, dễ đọc | Pass | 2025-04-20 | Bảo
GUI-HIS03 | [Nội dung cột] – Thông tin trong từng cột | Kiểm tra hiển thị dữ liệu từng dòng trong bảng | Truy cập trang lịch sử đặt phòng | - Mỗi dòng có mã đơn, họ tên, loại phòng, ngày, tiền, nút đánh giá - Không tràn văn bản, không lỗi định dạng | - Mỗi dòng có mã đơn, họ tên, loại phòng, ngày, tiền, nút đánh giá - Không tràn văn bản, không lỗi định dạng | Pass | 2025-04-20 | Bảo
GUI-HIS04 | [Button] – Nút “Đánh giá” | Kiểm tra hiển thị và hoạt động của nút “Đánh giá” | Truy cập trang lịch sử đặt phòng | - Hiển thị nút “Đánh giá” ở cột cuối - Có thể bấm được, có hiệu ứng hover - Dẫn đúng tới trang đánh giá hoặc popup phản hồi | - Hiển thị nút “Đánh giá” ở cột cuối - Có thể bấm được, có hiệu ứng hover - Dẫn đúng tới trang đánh giá hoặc popup phản hồi | Pass | 2025-04-20 | Bảo
GUI-HIS05 | [Bố cục] – Trình bày tổng thể bảng | Kiểm tra cách căn lề và hiển thị bảng | Truy cập trang lịch sử đặt phòng | - Bảng không bị tràn, các cột hiển thị hợp lý - Dễ nhìn trên các độ phân giải phổ biến - Màu nền/viền hài hòa | - Bảng không bị tràn, các cột hiển thị hợp lý - Dễ nhìn trên các độ phân giải phổ biến - Màu nền/viền hài hòa | Pass | 2025-04-20 | Bảo
FUNCTION_Booking history
FUNC-HIS01 | Không có đơn đặt phòng | nhấn vào lịch sử khi chưa từng đặt phòng | Truy cập trang lịch sử đặt phòng | Hiển thị thông báo: “Chưa có phòng nào được đặt.” hoặc hiển thị bảng rỗng | Hiển thị thông báo: “Chưa có phòng nào được đặt.” hoặc hiển thị bảng rỗng | Pass | 2025-04-20 | Bảo
FUNC-HIS02 | Hiển thị đúng danh sách đơn đặt phòng | nhấn vào trang Lịch sử đặt phòng, đã từng đặt phòng | Truy cập trang lịch sử đặt phòng | Hệ thống hiển thị đầy đủ danh sách đơn của người dùng hiện tại | Hệ thống hiển thị đầy đủ danh sách đơn của người dùng hiện tại | Pass | 2025-04-20 | Bảo
FUNC-HIS03 | Hiển thị đúng thông tin mỗi đơn | hiển thị từng dòng dữ liệu | Truy cập trang lịch sử đặt phòng | Mỗi đơn hiển thị đúng: mã đơn, tên khách, loại phòng, ngày nhận/trả, tổng tiền | Mỗi đơn hiển thị đúng: mã đơn, tên khách, loại phòng, ngày nhận/trả, tổng tiền | Pass | 2025-04-20 | Bảo
FUNC-HIS04 | Click nút "Đánh giá" chuyển sang trang đánh giá | Click vào nút Đánh giá ở một đơn bất kỳ | Truy cập trang lịch sử đặt phòng | Chuyển hướng sang giao diện đánh giá tương ứng với đơn đã chọn | Chuyển hướng sang giao diện đánh giá tương ứng với đơn đã chọn | Failed | 2025-04-20 | Bảo | Pass | 2025-04-24

## Lịch sự đặt món
Project Name | XÂY DỰNG WEBSITE QUẢN LÝ ĐẶT PHÒNG KHÁCH SẠN TÍCH HỢP AI GỢI Ý DỊCH VỤ
Module Code | Oder History
| Hoàn thành | Lỗi | Chưa kiểm tra | Bị chăn | Tổng số trường hợp thử nghiệm
Round 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8
Round 2 |  | 0 | 0 | 0
Test Case ID | Mô tả | Hành động | Điều kiện tiên quyết | Kết quả mong đợi | Kết quả thực tế | Kết quả |  |  | Kết quả |  |  | Chú thích
[6 empty] | Vòng 1 |  |  | Vòng 2
[6 empty] | Trạng thái | Ngày kiểm tra | Người kiểm tra | Trạng thái | Ngày kiểm tra | Người kiểm tra
GUI_SHOW_Oder History
GUI-ORDER01 | [Label] lịch sử đặt món | kiểm tra nhãn"Lịch sử dặt món" hiển thị đúng | Truy cập trang lịch sử đặt món | -Tiêu đề "LỊCH SỬ ĐẶT MÓN" hiển thị ở vị trí đầu trang | -Tiêu đề "LỊCH SỬ ĐẶT MÓN" hiển thị ở vị trí đầu trang | Pass | 2025-04-22 | Bảo
GUI-ORDER02 | Kiểm tra hiển thị khi không có dữ liệu | Truy cập khi chưa đặt món nào | Truy cập trang lịch sử đặt món | -Thông báo "Chưa có món nào được đặt" hiển thị chính giữa trang | -Thông báo "Chưa có món nào được đặt" hiển thị chính giữa trang | Pass | 2025-04-22 | Bảo
GUI-ORDER03 | Kiểm tra bố cục trang | Quan sát toàn giao diện lịch sử | Truy cập trang lịch sử đặt món | -Các thành phần (tiêu đề, nội dung, footer) được căn chỉnh hợp lý, không vỡ layout | -Các thành phần (tiêu đề, nội dung, footer) được căn chỉnh hợp lý, không vỡ layout | Pass | 2025-04-22 | Bảo
GUI-ORDER04 | Kiểm tra phản hồi khi resize | Thu nhỏ và phóng to trình duyệt | Truy cập trang lịch sử đặt món | -Giao diện thích ứng tốt, không bị đè hoặc vỡ dòng | -Giao diện thích ứng tốt, không bị đè hoặc vỡ dòng | Pass | 2025-04-22 | Bảo
FUNCTION_Oder History
FUNC-ORDER01 | Kiểm tra lấy dữ liệu đúng người dùng | nhấn vào trang lịch sử đặt món để hiện thị dữ liệu đã đặt | Truy cập trang lịch sử đặt món | Hiển thị danh sách các món đã đặt kèm thông tin đúng người dùng | Hiển thị danh sách các món đã đặt kèm thông tin đúng người dùng | Pass | 2025-04-22 | Bảo
FUNC-ORDER02 | Kiểm tra phản hồi khi chưa có đơn hàng | nhấn vào trang lịch sử đặt món để xem đã từng đặt món hay chưa | Truy cập trang lịch sử đặt món | Hiển thị đúng thông báo "Chưa có món nào được đặt" | Hiển thị đúng thông báo "Chưa có món nào được đặt" | Pass | 2025-04-22 | Bảo
FUNC-ORDER03 | Kiểm tra load dữ liệu chậm | đường truyền mạng yếu xem lịch sử đặt phòng có hiện đủ dữ liệu user đã đặt hay không | Truy cập trang lịch sử đặt món | Hiển thị loading hoặc giữ trạng thái cho đến khi dữ liệu được tải | Hiển thị loading hoặc giữ trạng thái cho đến khi dữ liệu được tải | Pass | 2025-04-22 | Bảo
FUNC-ORDER04 | Click nút "Xem" để hiện lên trang chi tiết | nhấn vào xem để hiện thi chi tiết đơn hàng | Truy cập trang lịch sử đặt món | Hiển thị chi tiết đơn hàng với sản phẩm số lượng và giá đúng với người dùng đã chọn | Hiển thị chi tiết đơn hàng với sản phẩm số lượng và giá đúng với người dùng đã chọn | Pass | 2025-04-22 | Bảo